## Plan1
Atividades estão detalhadas no arquivo "02 Exercício de View em PostgreSQL ALUNO x DISCIPLINA.pdf"
Ação | Descrição atividade | Local criação | Fase de execução | Colaborador | Status | Ide/Criação/Teste | Observação
Criar | Estrurura da atividade | Pasta T1 - View | 1 | Neimar | ! | GitHub
Criar | Arquivos das tabelas | Pasta T1 - View | 2 | Neimar | ! | GitHub
Criar | Tabela Aluno | Pasta T1 - View | 3 | Aurélio | ! | NotPad++
Fazer | Insert de 10 aunos | Tabela Aluno | 3 | Neimar | ! | NotPad++
Criar | Tabela Disciplina | Pasta T1 - View | 4 | Neimar | ! | NotPad++
Fazer | Inserir 5 disciplinas | Tabela Disciplina | 4 | Aurélio | ! | NotPad++
Criar | Tabela AluDis | Pasta T1 - View | 5 | Neimar | ! | NotPad++
Fazer | Insert de 10 matriculas | Tabela AluDis | 5 | Neimar | ! | NotPad++ | Os ids de disciplina e aluno são ficticios
Criar | View - Todos os alunos de uma disciplina | Pasta T1 - View | 6 | Neimar | ! | NotPad++
Criar | View - Todas as disciplinas que um aluno está matriculado | Pasta T1 - View | 7 | Aurélio | ! | NotPad++
Criar | View - A média dos conceitos de uma disciplina | Pasta T1 - View | 8 | Neimar | ! | NotPad++
Criar | Tabela avaliação | Pasta T1 - View | 8 | Neimar | ! | NotPad++ | Nescessaria para calcular a média do da view conceito
Teste | Todas as tabelas | Pasta T1 - View | 9 | Aurélio | ! | Postgree
Teste | Todas as view | Pasta T1 - View | 10 | Aurélio | ! | Postgree
Fazer | Envio do trabalho para professor | Pasta T1 - View | 11 | Neimar | ? | E-mail
Ativid: | 15
Note on F3: Estatus da atividade: ======================== ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução !! = Revisado ok * = Dúvida (Aguarda solução)