## Plan1
Atividades estão detalhadas no arquivo "BD2 Trabalho 1 TRIGGER ESTOQUE"
Obs.: Todas as tabelas e funções serão em aquivos individuais |  |  |  | Entrega | 2014-05-12 | 12:00
Ação | Descrição atividade | Local criação | Fase de execução | Colaborador | Status | Ide/Criação/Teste | Observação
Criar | Estrutura da atividade | T4 - Trigges | 1 | Neimar | ! | GitHub
Criar | Arquivos das tabelas | T4 - Trigges | 2 | Neimar | ! | GitHub
Criar | Tabela Produtos | T4 - Trigges | 6 | Neimar | ! | Notpad++
Insert | Tabela Produtos |  | 6 | Aurélio | ! | Postgree
Criar | Tabela NF | T4 - Trigges | 7 | Neimar | ! | Notepad++
Insert | Tabela NF |  | 7 | Aurélio | ! | Postgree
Criar | Tabela NF_itens | T4 - Trigges | 8 | Neimar | ! | Notepad++
Insert | Tabela NF_itens |  | 8 | Aurélio | ! | Postgree
Criar | Trigges Edita produtos | T4 - Trigges | 9 | Neimar | ? | Notepad++
Teste | Trigges Edita produtos |  | 10 | Aurélio | ? | Postgree
Teste | Todas as tabelas e funções | T3 - Avalicação 2014-16 | 29 | Aurélio | ? | Postgree
Fazer | Envio do trabalho para professor | T3 - Avalicação 2014-17 | 30 | Neimar | ? | E-mail
Ativid: | 12
Note on F3: Estatus da atividade: ==================== ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução !! = Revisado ok * = Dúvida (Aguarda solução)