## Plan1
Requisitos: Todas as tabelas e view devem ser criadas em um arquivo .sql específico
Descrição atividade | Fase de execução | Responsavel | Status | Local criação/Teste | Observação
CREATE TABLE tipo | 1 | Neimar | ! | NotPad++ | 1
INSERT INTO tipo | 2 | Aurélio | ! | NotPad++
CREATE TABLE marca | 3 | Aurélio | ! | NotPad++
INSERT INTO marca | 4 | Neimar | !? | NotPad++ | Aguarda execução da fase 3
CREATE TABLE material | 5 | Aurélio | ! | NotPad++
INSERT INTO material | 6 | Neimar | !? | NotPad++ | Aguarda execução da fase 5
Testar de todas as tabelas no Postgre | 7 | Aurélio | ? | Postgre
CREATE VIEW Tipo_materiais | 8 | Aurélio | ? | NotPad++
Testar view Tipo_materiais | 9 | Neimar | ? | Postgre
CREATE VIEW Marcas_materiais | 10 | Neimar | !? | NotPad++ | Aguarda execução da fase 9
Testar view Marcas_materiais | 11 | Aurélio | ? | Postgre
CREATE VIEW Materiais_tipo_Marca | 12 | Neimar | ? | NotPad++ | Aguarda execução da fase 11
Testar view Materiais_tipo_Marca | 13 | Aurélio | ? | Postgre
Conferir todo execução de todo projeto | 14 | Neimar | ? |  | Fase opcional
Envio para professor | 15 | Aurélio | ? | email | ???
Note on D3: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D4: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D5: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D6: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D7: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D8: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D9: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D10: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D11: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D12: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D13: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D14: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D15: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D16: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D17: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução
Note on D18: Estatus: ? = Em aberto ! = Concluida ?! = Em execução